## Feuil1
RABARISOA RANAIVO Iandraina Arivonjy
ETU002453
Catégorie | Taches | SousTache | Type | Estimation | Temps passé | Reste à faire | Avancement
Préparation | Vérification des conditions | version java | Configuration | 5 | 5 | 0 | 100%
Préparation | Vérification des conditions | information de connexion Mysql | Configuration | 5 | 5 | 0 | 100%
Préparation | Vérification des conditions | information clé de l'API Google | Configuration | 10 | 10 | 0 | 100%
Préparation | Activation des API et services | activer Google Drive | Configuration | 10 | 10 | 0 | 100%
Préparation | Activation des API et services | activer Google Gmail | Configuration | 10 | 10 | 0 | 100%
Préparation | Activation des API et services | activer Google Calendar | Configuration | 10 | 10 | 0 | 100%
Installation | Application CRM | cloner l'application | Configuration | 15 | 15 | 0 | 100%
Installation | Projet Google Cloud | créer | Configuration | 15 | 15 | 0 | 100%
Installation | Projet Google Cloud | activer API Google Drive | Configuration | 5 | 5 | 0 | 100%
Installation | Projet Google Cloud | activer API Gmail | Configuration | 5 | 5 | 0 | 100%
Installation | Projet Google Cloud | activer API Calendar | Configuration | 5 | 5 | 0 | 100%
Installation | Projet Google Cloud | créer des informations d'identifications | Configuration | 5 | 5 | 0 | 100%
Installation | Projet Google Cloud | créer un client 0Auth | Configuration | 5 | 5 | 0 | 100%
Installation | Projet Google Cloud | configuration URI | Configuration | 5 | 5 | 0 | 100%
Installation | Projet Google Cloud | modification des champs d'application de l'API | Configuration | 10 | 10 | 0 | 100%
Installation | Integration de l'API a l'application CRM | configurer l'application.properties | Configuration | 15 | 15 | 0 | 100%
MCD | Générer MCD | faire le MCD de la base CRM | Base | 120 | 120 | 0 | 100%
Réanitialiser données | classe ConfigurationBaseService.java | créer la classe | Metier | 15 | 15 | 0 | 100%
Réanitialiser données | classe ConfigurationBaseService.java | créer la fonction truncateAllTables() | Metier | 30 | 35 | 0 | 100%
Réanitialiser données | classe ResetDatabaseController.java | création du controleur | Controller | 10 | 10 | 0 | 100%
Réanitialiser données | classe ResetDatabaseController.java | création de la méthode resetDatabase() | Controller | 20 | 20 | 0 | 100%
Réanitialiser données | classe ResetDatabaseController.java | création de la méthode resetPage() | Controller | 15 | 15 | 0 | 100%
Réanitialiser données | page reset-database.html | création de la page | View | 20 | 20 | 0 | 100%
Réanitialiser données | page left-sidebar.html | ajout d'un lien pour la page reset-database.html | View | 10 | 10 | 0 | 100%
ImportCsv | ImportTicket.java | création du service | Metier | 15 | 15 | 0 | 100%
ImportCsv | ImportTicket.java | création de la méthode importTicket() | Metier | 60 | 75 | 0 | 100%
ImportCsv | ImportTicket.java | création de la méthode insertCsv() | Metier | 30 | 30 | 0 | 100%
ImportCsv | ImportCsvController.java | création du controleur | Controller | 10 | 8 | 0 | 100%
ImportCsv | ImportCsvController.java | création de la méthode importCsv() pour la redirection à la page import.html | Controller | 15 | 15 | 0 | 100%
ImportCsv | ImportCsvController.java | création de la méthode importCsv() pour appeler la fonction importTicket() et insertCsv() | Controller | 35 | 35 | 0 | 100%
ImportCsv | page left-sidebar.html | ajout d'un lien import | View | 10 | 8 | 0 | 100%
ImportCsv | page import.html | page pour importer le fichier .csv | View | 15 | 15 | 0 | 100%
ImportCsv | ImportLead.java | création du service | Metier | 15 | 15 | 0 | 100%
ImportCsv | ImportLead.java | création de la méthode importLead() | Metier | 60 | 55 | 0 | 100%
ImportCsv | ImportLead.java | création de la méthode insertCsv() | Metier | 30 | 30 | 0 | 100%
ImportCsv | ImportCsvController.java | création de la méthode importLeadCsv() pour la redirection à la page importLead.html | Controller | 15 | 15 | 0 | 100%
ImportCsv | ImportCsvController.java | création de la méthode importLeadCsv() pour appeler la fonction importLead() et insertCsv() | Controller | 35 | 35 | 0 | 100%
ImportCsv | left-sidebar.html | ajout d'un lien import | View | 10 | 8 | 0 | 100%
ImportCsv | importLead.html | page pour importer le fichier .csv | View | 15 | 15 | 0 | 100%
MCD | conception | nouvelle conception base pour ExistingApp avec les modifs et nouveaux tables | Base | 50 | 50 | 0 | 100%
Budget | table budget | création de la table budget | Base | 30 | 30 | 0 | 100%
Budget | Budget.java | créer l'entité | Metier | 15 | 15 | 0 | 100%
Budget | BudgetService.java | création du service | Metier | 15 | 10 | 0 | 100%
Budget | BudgetService.java | fonction findAll() | Metier | 10 | 10 | 0 | 100%
Budget | BudgetService.java | fonction findById() | Metier | 10 | 10 | 0 | 100%
Budget | BudgetService.java | function save() | Metier | 10 | 10 | 0 | 100%
Budget | BudgetService.java | fonction delete() | Metier | 10 | 10 | 0 | 100%
Budget | BudgetService.java | fonction findByCustomerId() | Metier | 10 | 10 | 0 | 100%
Budget | BudgetService.java | fonction getTotalBudgetByCustomId() | Metier | 10 | 10 | 0 | 100%
Budget | BudgetService.java | fonction checkBudget() pour vérifier le dépense effectuer et le seuil budget puis envoie de notification | Metier | 30 | 25 | 0 | 100%
Budget | form.html | créer la page form.html pour insérer un nouveau budget | View | 15 | 15 | 0 | 100%
Budget | myBudget.html | céer la page Mybudget pour voir les budgets du customer | View | 20 | 20 | 0 | 100%
Budget | left-sidebar.html | ajout de lien pour form.html | View | 10 | 5 | 0 | 100%
Budget | left-sidebar.html | ajout de lien pour myBudget.html | View | 10 | 5 | 0 | 100%
Budget | BudgetController.java | créer le controleur | Controller | 15 | 10 | 0 | 100%
Budget | BudgetController.java | créer la méthode showCreateForm() pour rediriger vers le form.html | Controller | 15 | 15 | 0 | 100%
Budget | BudgetController.java | créer la méthode saveBudget() pour insérer un nouveau budget et rediriger vers form.html | Controller | 20 | 20 | 0 | 100%
Budget | BudgetController.java | créer la méthode showCreatedCustomerBudget() pour voir tous les budgets créer par le customer | Controller | 20 | 20 | 0 | 100%
Notification | table notification | créer la table notification | Base | 30 | 30 | 0 | 100%
Notification | Notifiation.java | création de l'entité | Metier | 10 | 10 | 0 | 100%
Notification | NotificationRepository.java | créer l'interface pour le repository | Metier | 5 | 5 | 0 | 100%
Notification | NotificationRepository.java | signature du method findByNotificationId() | Metier | 5 | 5 | 0 | 100%
Notification | NotificationRepository.java | signature du method findByCustomerCustomerId() | Metier | 5 | 5 | 0 | 100%
Notification | NotificationRepository.java | signature du method findByEtat() | Metier | 5 | 5 | 0 | 100%
Notification | NotificationRepository.java | signature du method findAll() | Metier | 5 | 5 | 0 | 100%
Notification | NotificationRepository.java | signature du method findByCustomerCustomerIdOrderByNotificationdesc() | Metier | 5 | 5 | 0 | 100%
Notification | NotificationRepository.java | signature du method findByCustomerCustomerIdAndEtatOrderByDateNotificationDesc() | Metier | 5 | 5 | 0 | 100%
Notification | NotificationServiceImpl.java | créer la classe service | Metier | 5 | 5 | 0 | 100%
Notification | NotificationServiceImpl.java | implémentation de la method findByNotificationId() | Metier | 10 | 10 | 0 | 100%
Notification | NotificationServiceImpl.java | implémentation de la method findByCustomerId() | Metier | 10 | 10 | 0 | 100%
Notification | NotificationServiceImpl.java | implémentation de la method findByEtat() | Metier | 10 | 10 | 0 | 100%
Notification | NotificationServiceImpl.java | implémentation de la method findAll() | Metier | 10 | 10 | 0 | 100%
Notification | NotificationServiceImpl.java | implémentation de la method save | Metier | 10 | 10 | 0 | 100%
Notification | NotificationServiceImpl.java | implémentation de la method delete | Metier | 10 | 10 | 0 | 100%
Notification | NotificationServiceImpl.java | implémentation de la method getRecentNotification() pour prendre le notif le plus récent | Metier | 10 | 10 | 0 | 100%
Notification | NotificationServiceImpl.java | implémentation de la method countByCustomerId() pour avoir le nombre de notif | Metier | 10 | 10 | 0 | 100%
Notification | NotificationServiceImpl.java | implémentation de la method updateNotificationEtat() pour changer l'état du notif | Metier | 10 | 10 | 0 | 100%
Notification | NotificationService.java | créer l'interface pour le service NotificationServiceImpl.java | Metier | 5 | 5 | 0 | 100%
Notification | NotificationService.java | mettre la signature des méthodes dans le service NotificationServiceImpl.java | Metier | 10 | 10 | 0 | 100%
Notification | notificationView.html | créer la page notificationView.html avec la liste des notifications | Affichage | 10 | 10 | 0 | 100%
Notification | left-sidebar.html | faire un lien pour redirigeer vers notificationView.html | Affichage | 5 | 5 | 0 | 100%
Notification | NotificationController.java | création du controller | Controller | 5 | 5 | 0 | 100%
Notification | NotificationController.java | créer la method getNotificationsByUser() pour afficher les tous les notifications de l'user et redirige vers la page notificationView.html | Controller | 15 | 15 | 0 | 100%
Notification | NotificationController.java | créer la method updateNotificationEtat() pour changer l'état du notif et rediriger vers la page notificationView.html | Controller | 15 | 15 | 0 | 100%
Depense | Depense.java | création de l'entité | Metier | 10 | 10 | 0 | 100%
Depense | DepenseRepository.java | création de l'interface du repository | Metier | 5 | 5 | 0 | 100%
Depense | DepenseRepository.java | definition de la method getTotalDepenseByCustomerId() pour prendre la valeur total des dépenses pour un customer | Metier | 10 | 10 | 0 | 100%
Depense | DepenseServiceImpl.java | fonction getAllDepenses() | Metier | 5 | 5 | 0 | 100%
Depense | DepenseServiceImpl.java | fonction getDepenseById() | Metier | 5 | 5 | 0 | 100%
Depense | DepenseServiceImpl.java | fonction saveDepense() | Metier | 5 | 5 | 0 | 100%
Depense | DepenseServiceImpl.java | fonction deleteDepense() | Metier | 5 | 5 | 0 | 100%
Depense | DepenseServiceImpl.java | fonction getTotalDepenseByCustomerId() | Metier | 5 | 5 | 0 | 100%
Depense | DepenseService.java | création de l'interface DepenseService.java | Metier | 5 | 5 | 0 | 100%
Depense | DepenseService.java | faire la signature des fonctions dans le service DepenseServiceImpl.java | Metier | 15 | 15 | 0 | 100%
Depense | create-lead.html | ajout d'un input depense pour insérer le dépense du lead créer | View | 5 | 5 | 0 | 100%
Depense | create-ticket.html | ajout d'un input depense pour insérer le dépense du ticket créer | View | 5 | 5 | 0 | 100%
Depense | LeadController.java | modification de la fonction createLead() pour insérer la dépense | Controller | 15 | 15 | 0 | 100%
Depense | TicketController.java | modification de la fonction createTicket() pour insérer la dépense | Controller | 15 | 15 | 0 | 100%
Seuil | table seuil | création de la table seuil | Base | 30 | 30 | 0 | 100%
Seuil | Seuil.java | création de l'entité Seuil.java | Metier | 10 | 10 | 0 | 100%
Seuil | SeuilRepository.java | création du repository | Metier | 5 | 5 | 0 | 100%
Seuil | SeuilService.java | création du service | Metier | 10 | 10 | 0 | 100%
Seuil | SeuilService.java | défintion du fonction getAllSeuils() | Metier | 10 | 10 | 0 | 100%
Seuil | SeuilService.java | défintion du fonction getSeuilById() | Metier | 10 | 10 | 0 | 100%
Seuil | SeuilService.java | défintion du fonction addSeuil() | Metier | 10 | 10 | 0 | 100%
Seuil | SeuilService.java | défintion du fonction updateSeuil() | Metier | 10 | 10 | 0 | 100%
Seuil | SeuilService.java | défintion du fonction deleteSeuil() | Metier | 10 | 10 | 0 | 100%
Seuil | SeuilService.java | défintion du fonction getSeuilActuel() | Metier | 10 | 10 | 0 | 100%
Seuil | actual-seuil.html | création d'un view avec liste du seuil actuel | View | 10 | 10 | 0 | 100%
Seuil | create-seuil.html | création d'un view pour insérer un nouveau seuil | View | 5 | 5 | 0 | 100%
Seuil | left-sidebar.html | ajout d'un lien vers actual-seuil.html | View | 5 | 5 | 0 | 100%
Seuil | left-sidebar.html | ajout d'un lien vers create-seuil.html | View | 5 | 5 | 0 | 100%
Seuil | SeuilController.java | faire le controller | Controller | 5 | 3 | 0 | 100%
Seuil | SeuilController.java | la method listSeuils() pour lister les seuils | Controller | 10 | 10 | 0 | 100%
Seuil | SeuilController.java | la method showCreatingForm() pour aller à la page create-seuil.html | Controller | 10 | 10 | 0 | 100%
Seuil | SeuilController.java | la method showSeuilActual() pour aller à la page sctual-seuil.html | Controller | 10 | 10 | 0 | 100%
Seuil | SeuilController.java | la method createSeuil() pour insérer un seuil et rediriger vers actual-seuil.html | Controller | 10 | 10 | 0 | 100%
Seuil | SeuilController.java | method showEditForm() | Controller | 10 | 10 | 0 | 100%
Seuil | SeuilController.java | method updateSeuil() pour updater un seuil | Controller | 10 | 10 | 0 | 100%
Seuil | SeuilController.java | method deleteSeuil() pour supprimer un seuil | Controller | 10 | 10 | 0 | 100%
ImportCsv | CustomerLoginInfo.java | création d'un entity CustomerLoginInfo pour l'import | Metier | 5 | 5 | 0 | 100%
ImportCsv | CustomerRequestImport.java | création d'un entity CustomerRequestImport.java | Metier | 5 | 5 | 0 | 100%
ImportCsv | CustomerRequestImportService.java | création du du service avec les fonctions crud | Metier | 15 | 15 | 0 | 100%
ImportCsv | ImportService.java | création du service import | Metier | 5 | 5 | 0 | 100%
ImportCsv | ImportService.java | création de la fonction importCsv() | Metier | 60 | 60 | 0 | 100%
ImportCsv | ImportService.java | création de la fonction readOthercsv() | Metier | 30 | 20 | 0 | 100%
ImportCsv | ImportService.java | création de la fonction readBudgetcsv() | Metier | 15 | 15 | 0 | 100%
ImportCsv | ImportService.java | création de la fonction importTous() | Metier | 15 | 12 | 0 | 100%
ImportCsv | import.html | modifier la page import pour qu'elle soit comme l'exmple | Metier | 10 | 8 | 0 | 100%
ImportCsv | ImportCsvController.java | créer le controller | Metier | 5 | 5 | 0 | 100%
ImportCsv | ImportCsvController.java | créer la method importCustomer() pour importer les 3 fichiers csv et retourner les exceptions si il y en a à la meme page import | Metier | 30 | 20 | 0 | 100%
|  |  |  | 1825 | 1782 | 0 | 100%