## Feuil1
RABARISOA RANAIVO Iandraina Arivonjy
ETU002453
Catégorie | Taches | Type | Estimation | Temps passé | Reste à faire | Avancement
Installation | Telechargement du repository | installation | 5 | 5 | 0 | 100%
Installation | Leacture du readme et installation du projet | installation | 60 | 90 | 0 | 100%
Installation | page de login | affichage | 30 | 10 | 0 | 100%
Profil equipe | controller login | intégration | 30 | 10 | 0 | 100%
Profil equipe | mise en page de la page d'acceuil | affichage | 20 | 30 | 0 | 100%
Profil equipe | formulaire d'affectation coureur | affichage | 15 | 15 | 0 | 100%
Profil equipe | récupération des données depuis le formulaire | métier | 120 | 60 | 0 | 100%
Profil equipe | fonction affectation | intégration | 30 | 30 | 0 | 100%
Profil equipe | bouton voir liste des étapes | affichage | 5 | 5 | 0 | 100%
Profil equipe | liste des étapes, join étape sy coureur | metier | 60 | 60 | 0 | 100%
Profil equipe | liste des étapes | integration | 60 | 30 | 0 | 100%
Profil admin | login admin | affichage | 10 | 10 | 0 | 100%
Profil admin | login admin | metier | 10 | 10 | 0 | 100%
Profil admin | login admin | integration | 10 | 10 | 0 | 100%
Profil admin | afficher liste des étapes sous forme tableau | affichage | 15 | 15 | 0 | 100%
Profil admin | fonction affectation admin | intégration | 15 | 15 | 0 | 100%
Profil admin | formulaire d'affectation coureur admin | affichage | 30 | 30 | 0 | 100%
Profil admin | recuperation des données du formulaire | integration | 120 | 120 | 0 | 100%
Profil admin | insertion des données du formulaire | métier | 60 | 60 | 0 | 100%
Profil admin | afficher les temps des coureurs | métier | 60 | 60 | 0 | 100%
Profil admin | calcul du temps éffectué par chaque coureur | intégration | 60 | 60 | 0 | 100%
Profil admin | import csv etape | integration | 120 | 120 | 0 | 100%
Profil admin | import csv eresultat | integration | 120 | 160 | 25 | 86.49%
|  |  | 1065 | 1015 | 25 | 97.6%